**Dodatok č.1**

k Zmluve o dielo 45/2020/SOŠ/TEČ zo dňa 05.10.2020 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

1. Názov organizácie: SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza

Sídlo organizácie: T. Vansovej 32, Prievidza 971 01

Štatutárny orgán: Mgr. Ján Mata, poverený riadením školy

IČO: 42026407

DIČ: 2022666173, nie sme olatci DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

 IBAN: SK68 8180 0000 0070 0055 2974

Zástupca splnomocnený:

na rokovanie vo veciach:

 a) zmluvných:

 b) a technických: Ing. Elena Kubišová

(ďalej len “Objednávateľ ”)

|  |
| --- |
|  |

a

1. Názov: L+A BRUNNER s.r.o.

Sídlo: Veľká Okružná 1022/8, Partizánkse 958 01

Štatutárny orgán: Adriana Brunnerová Schweinzer

Zapísaná v: Obchodnom registrii

IČO: 52009246

DIČ:

IČ DPH: SK2120861688

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických: Ľuboš Brunner .

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len “Zhotoviteľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len “Zmluvné strany”)

**PREAMBULA**

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 05.10.2020
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia diela 20.11.2020, ustanoveného podľa bodu 5.1 článku V. Zmluvy:
* z dôvodu vyššej moci: v mimoriadnej situáciu kvôli koronavírusu COVID-19 sa priestory školy stali v dňoch od 30.10.2020 do 2.11.2020 a 6.11.2020 do 9.11.2020 odberovým miestom pre plošné testovanie obyvateľstva. Škola mala tri odberové miesta. Testovanie a následná dekontaminácia sa uskutočnila v priestoroch školy, kde boli plánované práce na predmete zmluvy. Z tohto dôvodu práce na diele „Rekonštrukcia žiackych WC“ sa nestihnú dokončiť podľa zmluvy t.j. 20.11.2020. Zástupca Objednávateľa boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

**Článok II.**

**PREDMET DODATKU**

2.1. Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

**5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zohotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 27. 11. 2020.**

**Článok III.**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

* 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
	2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bezodkladne po jeho podpise.
	3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jedno vyhotovenia.
	4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

 V Prievidzi, dňa 18.11.2020 V Prievidzi, dňa 18.11.2020

.................................................... ..........................................................

 Objednávateľ Zhotoviteľ

Mgr. Ján Mata, poverený riadením školy L+A BRUNNER s.r.o.