PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2025

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHRZANOWIE

Podstawa prawna: atr.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019r. poz.1696 ze zm.).

| Lp | Zakres działań | Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umieszczenie uaktualnionej deklaracji dostępności na stronie internetowej BIP szkoły. | Dyrektor | Zamieszczenie informacji na stronie BIP szkoły | styczeń 2023r |
| 2. | Przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedłożenie dyrektorowi do zatwierdzenia. Publikacja na stronie internetowej. | grudzień 2022r. - luty 2023r. |
| 3. | Analiza stanu obiektu szkolnego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dostępność architektoniczna, informacyjno – komunikacyjna, cyfrowa. | Koordynator | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultacje i przekazanie propozycji dotyczących alternatywnych rozwiązań. Zaplanowanie propozycji zmian oraz oszacowanie kosztów w zakresie zwiększenia dostępności w każdym obszarze. | styczeń 2023r. |
| 4. | Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępu alternatywnego. | Koordynator Pracownicy szkoły Dyrektor szkoły | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach. | realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów ze szkołą. | Koordynator Pracownicy szkoły | Umieszczenie na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy informacyjno– komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką. | realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom za szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. | marzec 2025r. |
| 7. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019r. poz.1696 ze zm.). | Koordynator | Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi i opublikowanie na stronie BIP Szkoły | Raport należy sporządzić w terminie do 31.03.2025r. Kolejny – w terminach przewidzianych w Ustawie (art. 11 Ustawy) |

Harmonogram działań:

| Lp | Działanie | Osoby realizujące działania | Termin realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | Koordynator Specjaliści ds. informatyki | Styczeń 2023r. | - |
| 2. | Spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Specjaliści ds. informatyki | Na bieżąco | - |
| 3. | Zamieszczanie na tablicy informacyjnej materiałów drukowanych większą czcionką. | Dyrektor Koordynator Pracownicy szkoły | Na bieżąco | - |
| 4. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny. | Koordynator Wybrani pracownicy szkoły | Na bieżąco | - |
| 5. | Zapewnienie wstępu do szkoły osobie korzystającej z psa asystującego. | Dyrektor Koordynator Pracownicy szkoły | Na bieżąco | - |
| 6 | Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w miejscu pozwalającym na dostęp do budynku szkoły. | Dyrektor Koordynator | Czerwiec 2023r. | - |
| 7. | Monitorowanie stanu technicznego podjazdów wokół szkoły oraz w szkole. | Koordynator Pracownicy szkoły | Na bieżąco | - |
| 8. | Szkolenie dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator Dyrektor | 2024r. | Do ustalenia |
| 9. | Zorganizowanie na terenie szkoły miejsca wyciszenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator Dyrektor Wybrani pracownicy szkoły | 2025r. | Do ustalenia |
| 10. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę. | Koordynator Dyrektor Pracownicy szkoły | Na bieżąco | - |
| 11. | Monitorowanie działań Szkoły w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Na bieżąco | - |
| 12. | Opracowanie wewnętrznego audytu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Marzec 2025r. | - |
| 13. | Sporządzenie i opublikowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019r. poz.1696 ze zm.). | Koordynator | Do 31 marca 2025r. | - |

Data sporządzenia 13.02.2023r.                                                     Zatwierdził:

Sporządził koordynator ds. dostępności                                      dyrektor szkoły

Ewa Kuczała                                                                               Jadwiga Banasik